## Hoja1
ID | Fecha | Hora | Miembros | Lugar | Tipo reunion | Descripsion de la sesíon
1 | 2017-07-27 | 6pm - 7:30 pm | -Luis -Juan -Natalia -Carlos | -Salon de clases(67-214) -Cafeteria edificio 27 | Discusión | -Se realiza el test de cuadrantes de color y se comparo con cada uno de los miembros de grupo -Se definene los medios de comunicación tanto formal (Github,Correo,Trello) e informal(whatsApp) -Se definen las normas de entrega y actualización de las versiones -Se definene las reglas del grupo -Se porponen ideas para el desarrollo del proyecto
2 | 2017-07-01 | 6pm - 7:00 pm | Todos | -Salon de clases(67-214) | Discusión | -Se asignaron responsabilidades para el desarrollo de apartados del proyecto -Se determino fecha revision de avance para el dia Sabado (5-07-2017)
3 | 2017-07-03 | 5pm-6:30pm | Todos | -Salon de clase(67-214) | Discusión | -Se definio un nuevo rol: "Minimaster" el cual se encarga de mantener la calidad para dar un resultado de con calidad -Se define el plan para el control de calidad -Se asigno tiempo estimado de duracion a las actividades -Identificacion y medidas preventivas de riesgos
4 | 2017-08-10 | 6:15 pm-9:15pm | -Juan -Natalia -Carlos -Andres | -Biblioteca Sotano 2 sala 8 | Trabajo | -Se definio el nombre de el proyecto -Se asignaron tareas a cada integrante -Se definirion los cargos respectivos con el proyecto
5 | 2017-08-15 | 5:15 pm-6:15pm | -Juan -Natalia -Carlos -Andres | -Salon de clases(67-214) | Trabajo | -Se realizo la lista de riesgos con sus respectivos impactos
6 | 2017-08-17 | 6:00pm -7:00pm | Todos | -Salon de clases(67-214) | Discusión | -Se recopilo la informacion de avance del Spring 1 con el fin de conocer dificultades, avances -Se asignan trabajos para el Spring 2
7 | 2017-08-22 | 6:00pm -7:00pm | -Juan -Natalia -Carlos -Luis | -Facultad de ingenieria 4 piso | Discusión/trabajo | -Se realiza el estudio de control de riesgo -Se verifica el trabajo realizado -Se asignan correcciones para la siguiente reunion (24/08/2017 6:00pm)
8 | 2017-08-24 | 6:00 pm -700pm | Todos | -Facultad de ingenieria 4 piso | Discusión/trabajo | -Se aplica medida correctiva por bajo rendimiento del grupo, se establece un acta de entrega de secciones -Se realizan lecturas se sugieren correcciones -Entrega parciales de algunos apartados
9 | 2017-08-25 | 9am-3pm | Todos | -Biblioteca Sotano 2 sala 3 | Trabajo | -Se confirmo los entregables del acta -Se agrupa contenido en documento a entregar -Se actualizo la calendarización -Se realizaron las correcciones respectivas de los apartados del acta
10 | 2017-08-26 | 9am-3pm | Todos | Transversal 24 #59 24 Apto 704 | Trabajo | -Se trabajo en la correccion de los apartados -Se realizan casos de uso -Inclusion de documento secciones Aceptadas
11 | 2017-08-27 | 9am-3pm | Todos | -Biblioteca Sotano 2 sala 3 | Trabajo | -Se realizan correcciones de apartados de acuerdo a las entregas -Se verifican y corrigen diagramas de casos de uso -Verificacion de presupuesto, calendarizacion, descomposicion de actividades