## Riesgos identificados
Identificacion | Riesgo | Clasificación | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Tipo probabilidad | Tipo impacto | Zona de riesgo
1 | Mala planificación del tiempo | Interno | 4 | 4 | 16 | Probable | Mayor | Riesgo extremo
2 | Ausencia de un integrante | Interno | 3 | 3 | 9 | Posible | Moderado | Riesgo alto
3 | Bajo rendimiento de los integrantes | Interno | 3 | 4 | 12 | Posible | Mayor | Riesgo extremo
4 | Cancelacion de proyecto | Externo | 1 | 5 | 5 | Raro | Catastrófico | Riesgo alto
5 | Fata de conocimiento por parte de los integrantes del grupo | Interno | 2 | 3 | 6 | Improbable | Moderado | Riesgo moderado
6 | Mala estimacion de presupuesto | Interno | 3 | 3 | 9 | Posible | Moderado | Riesgo alto
7 | Mala asignacion de recursos | Interno | 3 | 3 | 9 | Posible | Moderado | Riesgo alto
8 | Falla en los servidores | Externo | 1 | 5 | 5 | Raro | Catastrófico | Riesgo alto
9 | Desercion de algun integrante del grupo | Interno | 1 | 5 | 5 | Raro | Catastrófico | Riesgo alto
10 | Fallas tecnologicas | Interno | 2 | 4 | 8 | Improbable | Mayor | Riesgo alto
11 | Perdidas de informacion | Interno | 2 | 5 | 10 | Improbable | Catastrófico | Riesgo extremo
12 | Errores en el desarrollo | Interno | 3 | 3 | 9 | Posible | Moderado | Riesgo alto

## Plan de control de riesgo
ID | Riesgo | Tipo | Tecnicas | Accion
1 | Mala planificación del tiempo | Riesgo extremo | Evitar, reducir, compartir o transeferir el riesgo | El equipo debe asumir la responsabilidad y reasignar actividades para aumentar la eficiencia del equipo.
2 | Ausencia de un integrante | Riesgo alto | Evitar,reducir,compartir o transferir el riesgo | El equipo repartira las tareas equitativamente para suplir al integrante faltante
3 | Bajo rendimiento de los integrantes | Riesgo extremo | Evitar, reducir, compartir o transeferir el riesgo | Implementacion de actas de entrega, memorandos, afectacion a la nota
4 | Cancelacion de proyecto | Riesgo alto | Evitar,reducir,compartir o transferir el riesgo | El desarrollo del proecto se interrumpe en su totalidad
5 | Fata de conocimiento por parte de los integrantes del grupo | Riesgo moderado | Reducir o Asumir Riesgo | Implementar estrategias para la optencion del conocimiento necesario
6 | Mala estimacion de presupuesto | Riesgo alto | Evitar,reducir,compartir o transferir el riesgo | Rescorte de gastos,personal. Busqueda de nuevas fuentes de ingreso
7 | Mala asignacion de recursos | Riesgo alto | Evitar,reducir,compartir o transferir el riesgo | Realizar la reeasignacion de recursos
8 | Falla en los servidores | Riesgo alto | Evitar,reducir,compartir o transferir el riesgo
9 | Desercion de algun integrante del grupo | Riesgo alto | Evitar,reducir,compartir o transferir el riesgo | Reasignacion de las actividades para suplir al integrante
10 | Fallas tecnologicas | Riesgo alto | Evitar,reducir,compartir o transferir el riesgo
11 | Perdidas de informacion | Riesgo extremo | Evitar, reducir, compartir o transeferir el riesgo | Mantener copias de seguridad locales, en la nube control de versionamiento distribuido
12 | Errores en el desarrollo | Riesgo alto | Evitar,reducir,compartir o transferir el riesgo | Correccion oportuna de los errores, ajuste en el cronograma en el caso de ser necesario

## Matriz de calor de riesgo
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro | 1 |  |  |  |  | 4-8-9
Improbable | 2 |  |  | 5 | 10 | 11
Posible | 3 |  |  | 2-6-7-12 | 1-3
Probable | 4
Casi Seguro | 5
Zona de riesgo baja
Zona de riego moderada
Zona de riesgo alta
Zona de riesgo extrema